**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение**

 **«Араблинская СОШ».**

ПРИКАЗ

 28.03. 2021г. № 39

Об утверждении дорожной карты реализации проекта адресной методической помощи «500+»

в МБОУ «Араблинская СОШ».

В соответствии с письмом ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования» от 18.01.2021 № 02-21\3 «О начале реализации проекта адресной методической помощи 500+», в целях реализации проекта адресной методической помощи «500+» в МБОУ «Араблинская СОШ»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемую дорожную карту по реализации проекта адресной методической помощи «500+» в МБОУ «Араблинская СОШ».
2. Руководителю рабочей группы, заместителю директора по УВР Гаджиалиеву П.Р. обеспечить своевременную реализацию мероприятий по дорожной карте реализации проекта 500+ в МБОУ «Араблинская СОШ»
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ «Араблинская СОШ» /Курбанов А.К./

Утверждено:

 Приказом МБОУ «Араблинская СОШ»

 № 39 от 28.03.2021г

**Дорожная карта МБОУ «Араблинская СОШ» по реализации проекта «500+»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п\п** | **Задачи и мероприятия** | **Сроки реализации** | **Ответственные** | **Школьный показатель реализации** |
| 1. | Создание рабочей группы по реализации проекта адресной методической помощи «500+»в МБОУ «Араблинская СОШ». | 25.02.2021 | Директор школы Курбанов А.К. | Создана рабочая группа, утвержден состав группы, назначен руководитель группы по реализации проекта адресной методической помощи «500+» в МБОУ «Араблинская СОШ». |
| 2. | Анализ рискового профиля школы | 01.03.2021-10.03.21 | директор школы Курбанов А.К.зам.директора по УВР | Определены рисковые профили с высокимриском для разработки плана мероприятий по повышению качества образования. |
| 3. | Рабочая встреча директора школы, рабочей группы куратором по вопросам первичного посещения школы и верификации рисковых профилей школы | 10.03.2021 | директор школы Курбанов А.К. | Прошло первичное посещение школы, проведен анализ рисковых профилей совместно с куратором |
| 4. | Разработка дорожной карты по итогам анализаРисковых профилей школы | март 2021 | Директор школыКурбанов А.К. | Утверждена дорожная карта по итогаманализа рисковых профилей школы |
| 5. | Активация рисковых направлений в МЭДК иверификация рисковых профилей школы. | до26.03.2021 | Директор школыКурбанов А.К. | Активированы рисковые направления в ИСМЭДК и верифицированы куратором. |
| 6. | Проведение педагогического совета «Причины и пути преодоления неуспеваемости школьника». | 31.03.2021 | заместительдиректора по УВР | 100% участие педагогов в педагогическом совете |
| 7. | Проведение самодиагностики на основе рискового профиля школы. | до 26.03.2021 | Директор школы  | Проведена самодиагностика. Определенымеры, позволяющие повысить качество образования. |
| 8. | Разработка программы развития и размещение в ИСМЭДК | 10.03.2021-30.04.2021 | директор школы | Разработана и утверждена программаразвития школы на 2021-2023гг. |
| 9. | Участие директора школы, представителей школы в еженедельных вебинарах и консультациях ФИОКО по методическим запросам школ | 26.02.2021-15.05.2021 | Директор школы | 100% участие во всех вебинарах ФИОКО |
| 10. | Участие представителей школы в еженедельных методических вебинарах ФИОКО по педагогическим технологиям | 10.03.2021-02.04.2021 | заместительдиректора по УВР | Представители школы приняли участие в100% вебинарах |
| 11. | Организация информационного и медийного сопровождения проекта. Еженедельное размещение информации о ходе реализации проекта в школе в СМИ, сайте школы, школьной газете. | март-декабрь 2021 | заместительдиректора по УВР,спец.ИКТ | Размещено не менее одной публикации в неделю |
| 12. | Проведение косметического ремонта школы; повышение уровня оснащения школы через проведение модернизации здания; обновление мебели и оборудования; поиск социальных партнеров по финансированию создания благоприятной образовательной среды; задействовать ресурсы и программы национального проекта «Образование» | Август 2021г | Директор школы | Произведён косметический ремонт школы; уровень оснащения школы повышен через проведение модернизации здания, обновление мебели. |
| 13. | Оснащение школьной библиотеки компьютером с подключением к информационно телекоммуникационной сети «Интернет», возможностью доступа к информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях | Май 2021-август2021 | Директор школы. | Библиотека оснащена современнымоборудованием с подключением к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», возможностью доступа к информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе,Коллекциям медиаресурсов на электронных носителях |
| 14. | Оснащение образовательной организации компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование». | август2021 | Директор школы Курбанов А.К. | Приобрели для кабинета информатики компьютеры. Оборудовали в двух кабинетах компьютером и проектором рабочее место учителя. |
| 15. | Оснащение школьной библиотеки новыми учебными материалами (учебниками, учебно-методическими пособиями) | май2021-август2021 | Директор школы Курбанов А.К. | Библиотека оснащена новыми учебными материалами (учебниками, учебно-методическими пособиями) |
| 16. | Увеличение скорости подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | май2021-август2021 | Спец.ИКТ Гаджиалиева М.Ф. | В школе функционирует скоростной интернет |
| 17. | Повышение предметной и методической компетентности педагогических работников | Март-ноябрь 2021г. | Зам.директора по УВР | В школе создана система непрерывного профессионального развития и роста профессиональной компетентности педагогических кадров. Сформирован командный стиль работы всего педагогического коллектива.70%педагогов используют современные технологии, эффективные практики совместной работы учителей через посещение уроков, анализ проблем на методических объединениях, наставничество и др. |
| 18. | Проведение декады обмена педагогическим опытом в форме взаимопосещения уроков с целью повышения эффективности урока. | 15.04.2021-25.04.2021 | заместительдиректора по УВР | 100%участие педагогов школы в декаде обмена педагогическим опытом в форме взаимопосещения уроков с целью повышения эффективности урока. |
| 19. | Проведение диагностики уровня учебной мотивации у обучающихся 5-7 классов; выявление ведущих учебных мотивов. | Сентябрь – ноябрь 2021года | Зам.директора по УВР | Учебный процесс школы построен на индивидуализации образовательного процесса, в соответствии с возможностями и особенностями обучающихся, с их интересами, с ориентацией на зону ближайшего развития. Внедряются альтернативные формы оценивания; 75% педагогов применяют в практике преподавания проектную, исследовательскую, творческую деятельность.Учащиеся 5-7 классов участвуют в проектах «Билет в будущее», «Проектория» |
| 20. | Мониторинг уровня школьного благополучия. | Май,сентябрь 2021г. | Педагог-психолог, зам.директора по УВР | 100% педагогов освоило современные методы активного взаимодействия с родителями учащихся с низкими образовательными результатами. Психолог школы ведёт просветительскую работу с родителями по вопросам возможных причин низких образовательных результатов и совместной работы по их преодолению.Уровень тревожности обучающихся снижен на 35% за счёт повышения педагогами психолого-педагогической грамотности. |
| 21. | Выявление обучающихся с рисками учебной неуспешности в классах, параллелях 6-х, 7-х, 8-х классов. | 01.04. 2021 -10.04.2021 | заместительдиректора по УВР | Выявлены обучающиеся с рисками учебной неуспешности в классах, параллелях 6-х,7-х,8-х классов |
| 22. | Проведение анкетирования педагогов школы по определению затруднений при организации учебного процесса с детьми с рисками образовательной неуспешности. | 06.04.2021 | заместительдиректора по УВР Гаджиалиев П.Р. | Определены затруднения педагогов школы при организации учебного процесса с детьми с рисками образовательной неуспешности. |
| 23. | Установление причин учебной неуспешности обучающихся через анкетирование, беседы с психологом, социальным педагогом, учителями, родителями (законными представителями) | 01.04.2021-10.04.2021 | заместительдиректора по УВР Гаджиалиев П.Р. | Установлены причины учебной неуспешности обучающихся через анкетирование, беседы с психологом,социальным педагогом, учителями, родителями (законными представителями), |
| 24. | Составление индивидуальных планов работы с обучающимися, имеющими риски учебной неуспешности. | 01.04.2021-12.04.2021 | заместительдиректора по УВР  | 100%педагогами составлены индивидуальные планы работы с обучающимися, имеющими риски учебной неуспешности. |
| 25. | Проведение семинара-практикума «Эффективные подходы, методы, приемы работы с учащимися с рисками неуспешности». | 15.04.2021 | заместительдиректора по УВР Гаджиалиев П.Р. | 100% участие педагогов в семинаре- практикуме |
| 26. | Изучение образовательных запросов учащихся и родителей (законных представителей) по формированию учебного плана внеурочной деятельности на 2021\2022уч.г. с целью построения индивидуальных образовательных траекторий детей с рисками неуспешности. | 05.05.2021-31.05.2021 | заместительдиректора по УВР | Составлен план внеурочной деятельности с на2021\2022 уч. год с учетом образовательных запросов учащихся и родителей (законных представителей) с целью построения индивидуальных образовательных траекторий детей с рисками неуспешности. |
| 27. | Разработка программ внеурочной деятельности по профилактике учебной неуспешности на2021\2022 уч.г. | 01.06.2021-01.08.2021 | заместительдиректора по УВР | разработаны рабочие программы внеурочной деятельности по профилактике учебнойнеуспешности на2021\2022 уч.г. |
| 28. | Проведение круглого стола «Повышение учебной мотивации школьников с рисками учебной неуспешности» | 25.08.2021 | заместительдиректора по УВР | 100% участие педагогов школы в работе круглого стола «Повышение учебной мотивации школьников с рисками учебной неуспешности» |
| 29. | Проведение первичного мониторинга наступления позитивных изменений в школе | 30.05.2021 | заместительдиректора по УВР | Проведен мониторинг изменений в школе,разместили в ИС МЭДК документы для мониторинга, подтвержденные куратором. |
| 30. | Проведение родительской конференции «Ученик. Школа. Семья» | 24.08.2021 | заместительдиректора по ВР | 100% участие педагогов школы и 70% участие родителей (законныхпредставителей) в работе родительской конференции «Ученик. Школа. Семья» |
| 31. | Участие школьной управленческой команды в серии региональных образовательных событий | август2021 | Директор школы | Управленческая команда школы приняла участиев100% региональныхобразовательных мероприятий. |
| 32. | Участие представителей школы в едином методическом дне для руководящих и педагогических работников школы | 28.08.2021-08.11.2021 | заместительдиректора по УВР | Представители школы приняли участие в100% мероприятий |
| 33. | Проведение второго этапа мониторинга реализациишкольной дорожной карты | 01.09.2021-20.09.2021 | Директор школы | 100% мероприятий дорожной картыИсполнено (на дату мониторинга 20.09.2021) |
| 34. | Мониторинг наступления позитивных изменений в школе (2этап). Размещение в ИСМЭДК документов, подтвержденных куратором. | Ноябрь 2021 | заместительдиректора по УВР | Проведен мониторинг изменений в школе, разместили в ИСМЭДК документы для мониторинга, подтвержденные куратором. |
| 35. | Проведение семинара–практикума «Психолого-педагогическая поддержка обучающихся с трудностями в обучении» | Ноябрь 2021г | заместительдиректора по УВР | 100% участие педагогов школы в работе семинара–практикума «Психолого- педагогическая поддержка обучающихся с трудностями в обучении» |
| 36. | Проведение педагогического совета «Мониторинг и оценка результативности принятых мер по снижению уровня учебной неуспешности». | 18.12.2021 | заместительдиректора по УВР | 100%участие педагогов школы в работе педагогического совета «Мониторинг и оценка результативности принятых мер поснижению уровня учебной неуспешности». |
| 37. | Подведение итогов проекта500+ | 20.12.2021 | Директор школы | Видны позитивные изменения.  |